Приложение

к приказу отдела образования

администрации Урицкого района

от 08 сентября 2022 г. № 224

**«Дорожная карта»**

**подготовки к проведению государственной итоговой аттестации   
по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Урицком районе в 2023году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Установленные сроки проведения  и завершения мероприятия | | | Ответственные исполнители | | | |
| **I. Анализ проведения государственной итоговой аттестации   по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2022 году** | | | | | | | | |
| 1. | Подведение итогов проведения ГИА в 2022 году с анализом проблем и постановкой задач на конференциях, семинарах, совещаниях, в том числе: | | | | | | | |
| 1.1 | обсуждение на педагогической августовской конференции вопросов повышения качества образования с учетом результатов ГИА 2022 года | Август 2022 года | | | Отдел образования администрации Урицкого района, образовательные организации Урицкого района  (далее - ОО) | | | |
| 1.2 | подготовка информационных справок по итогам организации и проведения  ГИА 2022 года руководителями РМО по предметам | Август, сентябрь  2022 года | | | Руководители РМО, руководители ОО Урицкого района | | | |
| 1.3 | проведение заседаний РМО по вопросу  «Государственная итоговая аттестация: итоги и перспективы» | Сентябрь, октябрь  2022 года | | | Образовательные организации Урицкого района | | | |
| II. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов | | | | | | | | |
| 2.1. | Участие в реализации дополнительных профессиональных программ повышения квалификации для педагогических работников по подготовке обучающихся к ГИА по всем учебным предметам:   1. русский язык и литература:   «Система подготовки обучающихся к ГИА по русскому языку и литературе»;   1. математика:   «Государственная итоговая аттестация по математике в 9 и 11 классах»;  3.физика :  «Система подготовки обучающихся к ГИА по физике»   1. биология:   «Государственная итоговая аттестация по биологии: содержание и методика подготовки обучающихся»   1. химия:   «Подготовка обучающихся к государственной итоговой аттестации по химии»   1. география:   «Использование результатов оценочных процедур для повышения качества образования по географии»;  «Система подготовки обучающихся к ГИА по географии»   1. история и обществознание:   «Система подготовки обучающихся к ГИА по истории и обществознанию»   1. информатика и ИКТ:   «Подготовка обучающихся к государственной итоговой аттестации по информатике и ИКТ»   1. иностранный язык:   «Современный урок иностранного языка»;  «Актуальные проблемы преподавания иностранных языков на современном этапе»;  «Проектирование современного урока иностранного языка»;   1. «Современные технологии развития коммуникативной компетенции учителя иностранных языков»; | | В течение учебного года в соответствии с планом- графиком БУ 00 ДПО «ИРО» | | | Руководители РМО, руководители ОО Урицкого района | | |
| 2.2. | Анализ результатов региональных репетиционных экзаменов в целях повышения качества образования, в том числе выстраивания индивидуальной траектории обучающихся | | Декабрь 2022 года апрель 2023 года | | | Отдел образования администрации Урицкого района, образовательные организации Урицкого района | | |
| 2.3. | Участие в собеседовании с руководителями МОУО о проблемах, стоящих перед МОУО, при подготовке к ГИА в 2023 году | | По отдельному графику | | | Отдел образования администрации Урицкого района, образовательные организации Урицкого района | | |
| 2.4. | Участие в региональном вебинаре для руководителей и заместителей руководителей общеобразовательных организаций «Управление качеством образования в общеобразовательных организациях на основе результатов оценочных процедур» | | Ноябрь 2022 | | | Образовательные организации Урицкого района | | |
| 2.5. | Участие в курсах повышения квалификации для руководителей и заместителей руководителей общеобразовательных организаций Орловской области «Управление качеством образования в школах с низкими результатами обучения» | | Февраль 2023 года | | | Образовательные организации Урицкого района | | |
| 2.6. | Участие в заседаниях методических объединений учителей общеобразовательных организаций по вопросам: изучения и использования документов, определяющих содержание КИМ по учебным предметам;  планирования системы подготовки выпускников к ГИА; обмена лучшим опытом подготовки выпускников к ГИА; заполнения бланков выпускниками; анализ критериев оценивания работ;  написания сочинения (для учителей русского языка и литературы, истории, обществознания, иностранного языка) | | В течение учебного года | | | Образовательные организации Урицкого района | | |
| 2.7. | Участие в мероприятиях (вебинары, тренинги, консультации и др.) с общеобразовательными организациями, показавшими низкие образовательные результаты по итогам оценочных процедур | | В течение учебного года | | | Департамент образования Орловской области,  БУ 00 ДПО «ИРО» ОРЦОКО, МОУО | | |
| 2.8. | Участие в проведении диагностики и мониторинга учебных достижений обучающихся на разных уровнях образования | | По отдельному плану проведения независимой оценки качества образования  и мониторинговых исследований | | | Отдел образования администрации Урицкого района, образовательные организации Урицкого района | | |
| **III. Нормативное правовое обеспечение ГИА** | | | | | | | | |
| 3.1. | Определение и утверждение мест хранения материалов итогового собеседования по русскому языку, итогового сочинения (изложения), экзаменационных материалов (далее - ЭМ) ГИА, лиц, имеющих к ним доступ | Перед проведением итогового собеседования по русскому языку, итогового сочинения (изложения), ГИА | | | | Департамент, ОРЦОКО, Отдел образования администрации Урицкого района, образовательные организации Урицкого района | | |
| 3.2. | Разработка и утверждение транспортных схем доставки выпускников в пункты проведения экзаменов (далее - ППЭ) | Февраль-апрель, август 2022 года | | | | Отдел образования администрации Урицкого района, образовательные организации Урицкого района | | |
| **IV. Финансовое обеспечение ГИА** | | | | | | | | |
| 4.1. | Обеспечение условий для функционирования: |  | | | | |  | |
| 4.1.1. | ППЭ:   1. в дополнительный (сентябрьский) период 2022 года; 2. в основной период 2023 года; 3. в дополнительный (сентябрьский) период 2023 года | Сентябрь 2022 года; Май - июль 2023 года | | | | | Департамент, ОРЦОКО, отдел образования администрации Урицкого района, образовательные организации Урицкого района | |
| 4.2. | Оснащение ППЭ:   1. системой видеонаблюдения; 2. средствами подавления сигналов мобильной связи; 3. станциями сканирования в штабах ППЭ при проведении ГИА-9; 4. лабораторным оборудованием для проведения ОГЭ по химии и физике; 5. техническими средствами для проведения ОГЭ и ЕГЭ по информатике и ИКТ, иностранным языкам (раздел «Говорение») | Сентябрь 2022 года; Февраль - май 2023 года; Май - июль 2023 года | | | | | Департамент, ОРЦОКО, отдел образования администрации Урицкого района, образовательные организации Урицкого района | |
| **V. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА** | | | | | | | | |
| 5.1. | Способствовать в организации обучения лиц, задействованных в подготовке и проведении ГИА, в том числе дистанционно: | | | | | | | |
| 5.1.1 | лиц, привлекаемых к организации и проведению ГИА в ППЭ: руководителей ППЭ; организаторов ППЭ; технических специалистов ППЭ;  специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ;  ассистентов, оказывающих необходимую техническую помощь обучающимся с ограниченными возможностями здоровья (далее — ОВЗ); экзаменаторов-собеседников для проведения ГВЭ в устной форме | | | Март - май 2023 года | | | | Департамент, ОРЦОКО, отдел образования администрации Урицкого района, образовательные организации Урицкого района, руководители ППЭ |
| 5.2. | Отработка работниками ППЭ процедуры проведения ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ в ППЭ при проведении апробаций и тренировочных мероприятий | | | По отдельному графику | | | | Департамент, ОРЦОКО, отдел образования администрации Урицкого района, образовательные организации Урицкого района, руководители ППЭ |
| 5.3. | Проведение мониторинга качества подготовки лиц, привлекаемых к проведению ГИА | | | Апрель - май 2023 года | | | | Департамент, ОРЦОКО, отдел образования администрации Урицкого района, образовательные организации Урицкого района |
| VI. Организационное сопровождение ГИА | | | | | | | | |
| 6.1. | Сбор и мониторинг информации о количестве участников ГИА в различных формах из числа: выпускников ОО текущего года;  лиц с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов, нуждающихся в организации ППЭ на дому;  лиц, не прошедших ГИА в прошлые годы | | | Сентябрь 2022 года март 2023 года | | | | Департамент, ОРЦОКО, отдел образования администрации Урицкого района, образовательные организации Урицкого района |
| 6.2. | Мониторинг образовательного маршрута обучающихся, не получивших аттестат об основном общем и среднем общем образовании в 2022 году | | | Октябрь 2022 года | | | | Департамент, отдел образования администрации Урицкого района, образовательные организации Урицкого района |
| 6.3. | Проведение региональных репетиционных экзаменов в форме ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ:   1. по обязательным учебным предметам; 2. по учебным предметам по выбору | | | Ноябрь, декабрь 2022 года;  март, апрель 2023 года | | | | Департамент, ОРЦОКО, отдел образования администрации Урицкого района, образовательные организации Урицкого района |
| 6.4. | Подготовка к проведению ЕГЭ по информатике и ИКТ в компьютерной форме | | | В течение учебного года | | | | Департамент, ОРЦОКО, отдел образования администрации Урицкого района, образовательные организации Урицкого района |
| 6.5. | Проведение мониторинга участников ГИА с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов: | | | | | | | |
| 6.5.1. | определение лиц с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов, нуждающихся в использовании необходимых технических средств, в присутствии в аудитории ассистента, оказывающего необходимую техническую помощь | | | В течение учебного года | | | | Департамент, ОРЦОКО, отдел образования администрации Урицкого района, образовательные организации Урицкого района |
| 6.5.2. | создание материально-технических условий в ППЭ для участников ГИА с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов | | | Март-май 2023 года | | | | Департамент, отдел образования администрации Урицкого района, образовательные организации Урицкого района |
| 6.6. | Внесение данных в информационную систему «Государственная итоговая аттестация и прием» и передача сведений в ФЦТ | | | По отдельному графику | | | | Департамент, ОРЦОКО, отдел образования администрации Урицкого района, образовательные организации Урицкого района |
| 6.7. | Прием заявлений на участие:   1. в итоговом сочинении (изложении); 2. в итоговом собеседовании по русскому языку; 3. в ГИА-9:   в досрочный и основной периоды; в дополнительный (сентябрьский) период;  в ГИА-11, ЕГЭ:  в досрочный и основной периоды;  в дополнительный (сентябрьский) период | | | Не позднее, чем за две недели до даты проведения  до 1 марта 2023 года; не позднее, чем за две недели до начала дополнительного (сентябрьского) периода  до 1 февраля 2023 года; не позднее, чем за две недели до начала дополнительного (сентябрьского) периода | | | | Отдел образования администрации Урицкого района, образовательные организации Урицкого района, ОРЦОКО |
| 6.8. | Организация проведения итогового собеседования по русскому языку в 9 классах | | | По единому расписанию | | | | Департамент, ОРЦОКО, отдел образования администрации Урицкого района, образовательные организации Урицкого района |
| 6.9. | Организация проведения итогового сочинения (изложения) в 11 классах | | | По единому расписанию | | | | Департамент, ОРЦОКО, отдел образования администрации Урицкого района, образовательные организации Урицкого района |
| 6.10. | Проведение проверки готовности ППЭ к проведению ГИА: | | | | | | | |
| 6.10.1. | тестирование систем видеонаблюдения | | | Не позднее, чем за две недели до начала проведения основного периода ГИА.  До начала досрочного и дополнительного периодов проведения ГИА | | | | Департамент, ГЭК, ОРЦОКО,  отдел образования администрации Урицкого района, ППЭ |
| 6.10.2 | проверка наличия и работоспособности металлодетекторов | | |
| 6.10.3 | оснащение ППЭ средствами подавления сигналов мобильной связи | | |
| 6.10.4 | оснащение ППЭ необходимым техническим оборудованием для применения технологии сканирования ЭМ в ППЭ | | |
| 6.10.5 | оснащение ППЭ для проведения устной части ОГЭ и ЕГЭ по иностранным языкам (раздел «Говорение») | | |
| 6.10.6 | оснащение ППЭ средствами воспроизведения аудионосителей (аудирование) | | |
| 6.10.7 | оснащение ППЭ оборудованием для проведения ОГЭ и ЕГЭ по информатике и ИКТ | | |
| 6.10.8 | оснащение ППЭ ОГЭ необходимым оборудованием для проведения лабораторных работ по физике и химии | | |
| 6.11. | Проведение региональных тренировочных мероприятий по технологиям доставки ЭМ по сети «Интернет», их печати и сканирования в аудиториях ППЭ ЕГЭ | | | По графику ФЦТ | | | | Департамент, ОРЦОКО, отдел образования администрации Урицкого района, образовательные организации Урицкого района |
| 6.12. | Участие в федеральных тренировочных мероприятий по технологиям доставки ЭМ по сети «Интернет», их печати и сканирования в аудиториях ППЭ ЕГЭ, и проведения ЕГЭ по информатике и ИКТ (КЕГЭ), по иностранным языкам (раздел «Говорение») | | | По федеральному графику | | | | Департамент, ОРЦОКО, отдел образования администрации Урицкого района, образовательные организации Урицкого района |
| 6.13. | Назначение лиц, ответственных за получение ЭМ и их доставку в ППЭ (ГИА-9/ГИА-11):   1. в досрочный период; 2. в основной период; 3. в дополнительный (сентябрьский) период | | | Март - апрель 2023 года; май 2023 года; август 2023 года | | | | Департамент, ГЭК, ОРЦОКО, отдел образования администрации Урицкого района |
| 6.14. | Проведение ГИА-9/ГИА-11 в соответствии с расписанием, утвержденным Министерством просвещения Российской Федерации и Рособрнадзором: в досрочный период;  в основной период;  в дополнительный (сентябрьский) период | | | Апрель - май/март - апрель 2023 года;  май - июль 2023 года; сентябрь 2023 года | | | | Департамент, ГЭК, ОРЦОКО, отдел образования администрации Урицкого района, образовательные организации Урицкого района |
| 6.15. | Организация ознакомления с результатами участников итогового собеседования по русскому языку, итогового сочинения (изложения), ГИА (в том числе после подачи апелляций): | | | Согласно графику обработки итогового собеседования по русскому языку, итогового сочинения (изложения), ЭМ при проведении ГИА | | | | ОРЦОКО, отдел образования администрации Урицкого района, образовательные организации Урицкого района |
| VII. Обеспечение соблюдения режима информационной безопасности при доставке, хранении и использовании экзаменационных материалов | | | | | | | | |
| 7.1. | Назначение лиц, ответственных за получение, доставку, выдачу, хранение, учет и уничтожение материалов итогового собеседования по русскому языку, итогового сочинения (изложения), ЭМ ГИА | | | В течение учебного года | | | | Департамент, ОРЦОКО, отдел образования администрации Урицкого района, образовательные организации Урицкого района |
| 7.2. | Взаимодействие с организацией, обеспечивающей онлайн-видеонаблюдение в ППЭ и ОРЦОКО | | | В течение учебного года | | | | Департамент, ОРЦОКО, отдел образования администрации Урицкого района |
| VIII. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА | | | | | | | | |
| 8.1 | Участие во Всероссийских акциях «День сдачи ЕГЭ родителями», «100 баллов для Победы» и др. | | | По графику Рособрнадзора | | | | Департамент, отдел образования администрации Урицкого района, образовательные организации Урицкого района |
| 8.2. | Организация взаимодействия с федеральными и региональными сайтами информационной поддержки проведения ГИА, с сайтами ОО региона | | | В течение учебного года | | | | Департамент, ОРЦОКО, отдел образования администрации Урицкого района, образовательные организации Урицкого района |
| 8.3. | Работа «горячих линий» по вопросам проведения итогового собеседования по русскому языку, итогового сочинения (изложения), ОГЭ, ЕГЭ и ГВЭ в 2023 году | | | Сентябрь 2022 года - август 2023 года | | | | Департамент, ОРЦОКО, БУ ОО ДПО «ИРО», отдел образования администрации Урицкого района, образовательные организации Урицкого района, ППМС- центр |
| 8.4. | Размещение информации о подготовке и проведении ГИА-9 на официальном сайте ГИА в Орловской области, сайтах МОУО, ОО, публикация материалов в СМИ, в том числе:   1. о сроках и местах подачи заявлений для участия в итоговом собеседовании по русскому языку; 2. о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-9; 3. о сроках и местах проведения итогового собеседования по русскому языку, ГИА-9; 4. о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; 5. о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового собеседования по русскому языку, ОГЭ, ГВЭ | | | В сроки, установленные Порядком проведения ГИА-9 | | | | Департамент, ОРЦОКО, отдел образования администрации Урицкого района, образовательные организации Урицкого района, СМИ |
| 8.5. | Размещение информации о подготовке и проведении ГИА-11 на официальном сайте ГИА в Орловской области, сайтах МОУО, ОО, публикация материалов в СМИ, в том числе:   1. о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения (изложения); 2. о сроках и местах проведения итогового сочинения (изложения); 3. о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения); 4. о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-11, местах регистрации на сдачу ЕГЭ; 5. о сроках проведения ГИА-11; 6. о сроках, местах и порядке подачи, и рассмотрении апелляций; 7. 7) о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-11 | | | В сроки, установленные Порядком проведения ГИА-11 | | | | Департамент, ОРЦОКО, отдел образования администрации Урицкого района, образовательные организации Урицкого района, СМИ |
| 8.6. | Информационно-разъяснительная работа по информированию специалистов МОУО, педагогических работников 00, выпускников, их родителей (законных представителей) об особенностях и процедурах проведения ГИА в 2023 году (через плакаты, видеоролики, памятки, рекомендации, телефоны «горячих линий», СМИ) | | | В течение учебного года | | | | Департамент, ОРЦОКО, БУ ОО ДПО «ИРО», ППМС-центр, отдел образования администрации Урицкого района, образовательные организации Урицкого района |
| 8.7. | Проведение региональных/муниципальных/школьных родительских собраний об особенностях проведения ГИА в 2023 году | | | По отдельному графику | | | | Департамент, отдел образования администрации Урицкого района, образовательные организации Урицкого района |
| 8.8. | Оформление информационных сайтов и стендов для выпускников | | | В течение учебного года | | | | Департамент, ОРЦОКО, БУ ОО ДПО «ИРО», отдел образования администрации Урицкого района, образовательные организации Урицкого района |
| 8.9. | Проведение разъяснительной работы с обучающимися, их родителями (законными представителями) по вопросам проведения ГИА в 2023 году, в том числе:   1. о выборе предметов для сдачи ГИА; 2. о сроках и местах подачи заявлений для участия в ГИА; 3. о психологической готовности к ГИА; 4. о дополнительных материалах, используемых участниками ГИА при сдаче экзаменов по каждому учебному предмету; 5. о сроках и порядке подачи и рассмотрения апелляций; 6. о сроках, местах и порядке получения информации о результатах ГИА; 7. об ответственности за нарушение Порядка проведения ГИА | | | В течение учебного года | | | | Отдел образования администрации Урицкого района, образовательные организации Урицкого района |
| **IX.** Контроль за организацией и проведением ГИА | | | | | | | | |
| 9.1. | Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения итогового собеседования по русскому языку, итогового сочинения (изложения), ГИА с их участниками и лицами, привлекаемыми к их проведению:   1. мониторинг работы сайтов МОУО, ОО; 2. мониторинг наличия информационных стендов в ОО; 3. мониторинг организации районных, общешкольных, классных родительских собраний; 4. работа муниципальных и школьных «горячих линий» | | | В течение учебного года | | | | Департамент, ОРЦОКО, отдел образования администрации Урицкого района |
| 9.2. | Контроль за ходом подготовки к итоговому собеседованию по русскому языку, итоговому сочинению (изложению), ГИА: | | | | | | | |
| 9.2.1. | контроль за подготовкой ППЭ к ГИА:   1. проверка наличия необходимых документов; 2. мониторинг создания условий в ППЭ (видеонаблюдение, техническое оснащение и т.д.) | | | Март - май, август 2023 года | | | | Департамент, ГЭК, отдел образования администрации Урицкого района |
| 9.2.2. | Контроль за проведением обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА | | | В течение учебного года | | | | Департамент, ОРЦОКО, отдел образования администрации Урицкого района, образовательные организации Урицкого района |
| 9.2.3. | Контроль за подготовкой выпускников 9, 11 классов к проведению ГИА:   1. мониторинг качества обученности по учебным предметам, выбираемым учащимися для прохождения ГИА; 2. мониторинг включения вопросов подготовки к ГИА в планы работы городских, районных, школьных методических объединений; 3. мониторинг индивидуальных консультаций учащихся, проводимых учителями-предметниками; 4. привлечение Интернет-ресурсов для подготовки к ГИА в ОО | | | В течение учебного года | | | | Департамент, отдел образования администрации Урицкого района, образовательные организации Урицкого района |
| X. Анализ проведения ГИА в 2023 году | | | | | | | | |
| 10.1. | Подведение итогов проведения ГИА на педагогических августовских конференциях вопросовповышения качества образования с учетом результатов ГИА в 2023 году | | | Август 2023 года | | | | Департамент, отдел образования администрации Урицкого района, образовательные организации Урицкого района |
| 10.2. | Анализ результатов ГИА выпускников 2023 года, претендующих на получение аттестата о среднем общем образовании с отличием и медали «За особые успехи в учении» | | | Июль - август 2023 года | | | | Департамент, ОРЦОКО, отдел образования администрации Урицкого района, образовательные организации Урицкого района |
| 10.3. | Мониторинг результатов ЕГЭ выпускников 2023 года, награжденных медалью «За особые успехи в учении» | | | Июль - август 2023 года | | | | Департамент, ОРЦОКО, отдел образования администрации Урицкого района, образовательные организации Урицкого района |
| 10.4. | Подготовка к пересдаче ГИА в дополнительный (сентябрьский) период обучающихся, не получивших аттестат об основном общем и среднем общем образований по результатам основного периода ГИА | | | Июль, август 2023 года | | | | отдел образования администрации Урицкого района, образовательные организации Урицкого района |