Приложение

к приказу отдела образования

администрации Урицкого района

от 08 сентября 2022 г. № 224

**«Дорожная карта»**

**подготовки к проведению государственной итоговой аттестации
по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Урицком районе в 2023году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Установленные сроки проведения и завершения мероприятия | Ответственные исполнители |
|  **I. Анализ проведения государственной итоговой аттестации  по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2022 году** |
| 1. | Подведение итогов проведения ГИА в 2022 году с анализом проблем и постановкой задач на конференциях, семинарах, совещаниях, в том числе: |
| 1.1 | обсуждение на педагогической августовской конференции вопросов повышения качества образования с учетом результатов ГИА 2022 года | Август 2022 года | Отдел образования администрации Урицкого района, образовательные организации Урицкого района (далее - ОО) |
| 1.2 | подготовка информационных справок по итогам организации и проведения ГИА 2022 года руководителями РМО по предметам | Август, сентябрь2022 года | Руководители РМО, руководители ОО Урицкого района |
| 1.3 | проведение заседаний РМО по вопросу «Государственная итоговая аттестация: итоги и перспективы»  | Сентябрь, октябрь2022 года | Образовательные организации Урицкого района |
| II. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов |
| 2.1. | Участие в реализации дополнительных профессиональных программ повышенияквалификации для педагогических работников по подготовке обучающихся кГИА по всем учебным предметам:1. русский язык и литература:

«Система подготовки обучающихся к ГИА по русскому языку и литературе»;1. математика:

«Государственная итоговая аттестация по математике в 9 и 11 классах»;3.физика :«Система подготовки обучающихся к ГИА по физике»1. биология:

«Государственная итоговая аттестация по биологии: содержание и методикаподготовки обучающихся»1. химия:

«Подготовка обучающихся к государственной итоговой аттестации по химии»1. география:

«Использование результатов оценочных процедур для повышения качестваобразования по географии»;«Система подготовки обучающихся к ГИА по географии»1. история и обществознание:

«Система подготовки обучающихся к ГИА по истории и обществознанию»1. информатика и ИКТ:

«Подготовка обучающихся к государственной итоговой аттестациипо информатике и ИКТ»1. иностранный язык:

«Современный урок иностранного языка»;«Актуальные проблемы преподавания иностранных языков на современномэтапе»;«Проектирование современного урока иностранного языка»;1. «Современные технологии развития коммуникативной компетенции учителяиностранных языков»;
 | В течение учебного годав соответствии с планом-графиком БУ 00 ДПО«ИРО» | Руководители РМО, руководители ОО Урицкого района |
| 2.2. | Анализ результатов региональных репетиционных экзаменов в целяхповышения качества образования, в том числе выстраивания индивидуальнойтраектории обучающихся | Декабрь 2022 годаапрель 2023 года | Отдел образования администрации Урицкого района, образовательные организации Урицкого района |
| 2.3. | Участие в собеседовании с руководителями МОУО о проблемах, стоящихперед МОУО, при подготовке к ГИА в 2023 году | По отдельному графику | Отдел образования администрации Урицкого района, образовательные организации Урицкого района |
| 2.4. | Участие в региональном вебинаре для руководителей и заместителейруководителей общеобразовательных организаций «Управление качествомобразования в общеобразовательных организациях на основе результатовоценочных процедур» | Ноябрь 2022 | Образовательные организации Урицкого района |
| 2.5. | Участие в курсах повышения квалификации для руководителейи заместителей руководителей общеобразовательных организаций Орловскойобласти «Управление качеством образования в школах с низкими результатамиобучения» | Февраль 2023 года | Образовательные организации Урицкого района |
| 2.6. | Участие в заседаниях методических объединений учителей общеобразовательных организаций по вопросам: изучения и использования документов, определяющих содержание КИМ по учебным предметам;планирования системы подготовки выпускников к ГИА;обмена лучшим опытом подготовки выпускников к ГИА;заполнения бланков выпускниками;анализ критериев оценивания работ;написания сочинения (для учителей русского языка и литературы, истории,обществознания, иностранного языка) | В течение учебного года | Образовательные организации Урицкого района |
| 2.7. | Участие в мероприятиях (вебинары, тренинги, консультации и др.) собщеобразовательными организациями, показавшими низкие образовательныерезультаты по итогам оценочных процедур | В течение учебного года | Департамент образованияОрловской области,БУ 00 ДПО «ИРО»ОРЦОКО, МОУО |
| 2.8. | Участие в проведении диагностики и мониторинга учебных достиженийобучающихся на разных уровнях образования | По отдельному планупроведения независимойоценки качестваобразованияи мониторинговыхисследований | Отдел образования администрации Урицкого района, образовательные организации Урицкого района |
| **III. Нормативное правовое обеспечение ГИА** |
| 3.1. | Определение и утверждение мест хранения материалов итоговогособеседования по русскому языку, итогового сочинения (изложения),экзаменационных материалов (далее - ЭМ) ГИА, лиц, имеющих к ним доступ | Перед проведениемитогового собеседованияпо русскому языку,итогового сочинения(изложения), ГИА | Департамент, ОРЦОКО,Отдел образования администрации Урицкого района, образовательные организации Урицкого района |
| 3.2. | Разработка и утверждение транспортных схем доставки выпускников в пунктыпроведения экзаменов (далее - ППЭ) | Февраль-апрель, август2022 года | Отдел образования администрации Урицкого района, образовательные организации Урицкого района |
| **IV. Финансовое обеспечение ГИА** |
| 4.1. | Обеспечение условий для функционирования: |  |  |
| 4.1.1. | ППЭ:1. в дополнительный (сентябрьский) период 2022 года;
2. в основной период 2023 года;
3. в дополнительный (сентябрьский) период 2023 года
 | Сентябрь 2022 года;Май - июль 2023 года | Департамент, ОРЦОКО, отдел образования администрации Урицкого района, образовательные организации Урицкого района |
| 4.2. | Оснащение ППЭ:1. системой видеонаблюдения;
2. средствами подавления сигналов мобильной связи;
3. станциями сканирования в штабах ППЭ при проведении ГИА-9;
4. лабораторным оборудованием для проведения ОГЭ по химии и физике;
5. техническими средствами для проведения ОГЭ и ЕГЭ по информатикеи ИКТ, иностранным языкам (раздел «Говорение»)
 | Сентябрь 2022 года;Февраль - май 2023 года;Май - июль 2023 года | Департамент, ОРЦОКО, отдел образования администрации Урицкого района, образовательные организации Урицкого района |
| **V. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА** |
| 5.1. | Способствовать в организации обучения лиц, задействованных в подготовке и проведении ГИА, в том числе дистанционно: |
| 5.1.1 | лиц, привлекаемых к организации и проведению ГИА в ППЭ:руководителей ППЭ;организаторов ППЭ;технических специалистов ППЭ;специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторныхработ;ассистентов, оказывающих необходимую техническую помощь обучающимсяс ограниченными возможностями здоровья (далее — ОВЗ);экзаменаторов-собеседников для проведения ГВЭ в устной форме | Март - май 2023 года | Департамент, ОРЦОКО, отдел образования администрации Урицкого района, образовательные организации Урицкого района, руководителиППЭ |
| 5.2. | Отработка работниками ППЭ процедуры проведения ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ в ППЭпри проведении апробаций и тренировочных мероприятий | По отдельному графику | Департамент, ОРЦОКО, отдел образования администрации Урицкого района, образовательные организации Урицкого района, руководителиППЭ |
| 5.3. | Проведение мониторинга качества подготовки лиц, привлекаемыхк проведению ГИА | Апрель - май 2023 года | Департамент, ОРЦОКО, отдел образования администрации Урицкого района, образовательные организации Урицкого района |
| VI. Организационное сопровождение ГИА |
|  6.1. | Сбор и мониторинг информации о количестве участников ГИА в различныхформах из числа:выпускников ОО текущего года;лиц с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов, нуждающихся в организации ППЭна дому;лиц, не прошедших ГИА в прошлые годы | Сентябрь 2022 годамарт 2023 года | Департамент, ОРЦОКО, отдел образования администрации Урицкого района, образовательные организации Урицкого района |
| 6.2. | Мониторинг образовательного маршрута обучающихся, не получившихаттестат об основном общем и среднем общем образовании в 2022 году | Октябрь 2022 года | Департамент, отдел образования администрации Урицкого района, образовательные организации Урицкого района |
| 6.3. | Проведение региональных репетиционных экзаменов в форме ЕГЭ, ОГЭи ГВЭ:1. по обязательным учебным предметам;
2. по учебным предметам по выбору
 | Ноябрь, декабрь 2022 года;март, апрель 2023 года | Департамент, ОРЦОКО, отдел образования администрации Урицкого района, образовательные организации Урицкого района |
| 6.4. | Подготовка к проведению ЕГЭ по информатике и ИКТ в компьютерной форме | В течение учебного года | Департамент, ОРЦОКО, отдел образования администрации Урицкого района, образовательные организации Урицкого района |
| 6.5. | Проведение мониторинга участников ГИА с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов: |
| 6.5.1. | определение лиц с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов, нуждающихсяв использовании необходимых технических средств, в присутствии в аудиторииассистента, оказывающего необходимую техническую помощь | В течение учебного года | Департамент, ОРЦОКО, отдел образования администрации Урицкого района, образовательные организации Урицкого района |
| 6.5.2. | создание материально-технических условий в ППЭ для участников ГИА с ОВЗ,детей-инвалидов и инвалидов | Март-май 2023 года | Департамент, отдел образования администрации Урицкого района, образовательные организации Урицкого района |
| 6.6. | Внесение данных в информационную систему «Государственная итоговаяаттестация и прием» и передача сведений в ФЦТ | По отдельному графику | Департамент, ОРЦОКО, отдел образования администрации Урицкого района, образовательные организации Урицкого района |
| 6.7. | Прием заявлений на участие:1. в итоговом сочинении (изложении);
2. в итоговом собеседовании по русскому языку;
3. в ГИА-9:

в досрочный и основной периоды;в дополнительный (сентябрьский) период;в ГИА-11, ЕГЭ:в досрочный и основной периоды;в дополнительный (сентябрьский) период | Не позднее, чем за двенедели до даты проведениядо 1 марта 2023 года;не позднее, чем за двенедели до началадополнительного(сентябрьского) периодадо 1 февраля 2023 года;не позднее, чем за двенедели до началадополнительного(сентябрьского) периода | Отдел образования администрации Урицкого района, образовательные организации Урицкого района, ОРЦОКО |
| 6.8. | Организация проведения итогового собеседования по русскому языкув 9 классах | По единому расписанию | Департамент, ОРЦОКО,отдел образования администрации Урицкого района, образовательные организации Урицкого района |
| 6.9. | Организация проведения итогового сочинения (изложения) в 11 классах | По единому расписанию | Департамент, ОРЦОКО,отдел образования администрации Урицкого района, образовательные организации Урицкого района |
| 6.10. | Проведение проверки готовности ППЭ к проведению ГИА: |
| 6.10.1. | тестирование систем видеонаблюдения | Не позднее, чем за двенедели до началапроведения основногопериода ГИА.До начала досрочногои дополнительного периодов проведения ГИА | Департамент, ГЭК,ОРЦОКО,отдел образования администрации Урицкого района, ППЭ |
| 6.10.2 | проверка наличия и работоспособности металлодетекторов |
| 6.10.3 | оснащение ППЭ средствами подавления сигналов мобильной связи |
| 6.10.4 | оснащение ППЭ необходимым техническим оборудованием для применениятехнологии сканирования ЭМ в ППЭ |
| 6.10.5 | оснащение ППЭ для проведения устной части ОГЭ и ЕГЭ по иностраннымязыкам (раздел «Говорение») |
| 6.10.6 | оснащение ППЭ средствами воспроизведения аудионосителей (аудирование) |
| 6.10.7 | оснащение ППЭ оборудованием для проведения ОГЭ и ЕГЭ по информатикеи ИКТ |
| 6.10.8 | оснащение ППЭ ОГЭ необходимым оборудованием для проведениялабораторных работ по физике и химии |
| 6.11. | Проведение региональных тренировочных мероприятий по технологиямдоставки ЭМ по сети «Интернет», их печати и сканированияв аудиториях ППЭ ЕГЭ | По графику ФЦТ | Департамент, ОРЦОКО,отдел образования администрации Урицкого района, образовательные организации Урицкого района |
| 6.12. | Участие в федеральных тренировочных мероприятий по технологиям доставкиЭМ по сети «Интернет», их печати и сканирования в аудиториях ППЭ ЕГЭ, ипроведения ЕГЭ по информатике и ИКТ (КЕГЭ), по иностранным языкам(раздел «Говорение») | По федеральному графику | Департамент, ОРЦОКО,отдел образования администрации Урицкого района, образовательные организации Урицкого района |
| 6.13. | Назначение лиц, ответственных за получение ЭМ и их доставку в ППЭ(ГИА-9/ГИА-11):1. в досрочный период;
2. в основной период;
3. в дополнительный (сентябрьский) период
 | Март - апрель 2023 года;май 2023 года;август 2023 года | Департамент, ГЭК,ОРЦОКО, отдел образования администрации Урицкого района |
| 6.14. | Проведение ГИА-9/ГИА-11 в соответствии с расписанием, утвержденнымМинистерством просвещения Российской Федерации и Рособрнадзором:в досрочный период;в основной период;в дополнительный (сентябрьский) период | Апрель - май/март - апрель2023 года;май - июль 2023 года;сентябрь 2023 года | Департамент, ГЭК,ОРЦОКО, отдел образования администрации Урицкого района, образовательные организации Урицкого района |
| 6.15. | Организация ознакомления с результатами участников итогового собеседованияпо русскому языку, итогового сочинения (изложения), ГИА (в том числепосле подачи апелляций): | Согласно графикуобработки итоговогособеседования по русскому языку,итогового сочинения(изложения), ЭМ припроведении ГИА | ОРЦОКО, отдел образования администрации Урицкого района, образовательные организации Урицкого района |
| VII. Обеспечение соблюдения режима информационной безопасности при доставке,хранении и использовании экзаменационных материалов |
| 7.1. | Назначение лиц, ответственных за получение, доставку, выдачу, хранение, учети уничтожение материалов итогового собеседования по русскому языку,итогового сочинения (изложения), ЭМ ГИА | В течение учебного года | Департамент, ОРЦОКО,отдел образования администрации Урицкого района, образовательные организации Урицкого района |
| 7.2. | Взаимодействие с организацией, обеспечивающей онлайн-видеонаблюдениев ППЭ и ОРЦОКО | В течение учебного года | Департамент, ОРЦОКО,отдел образования администрации Урицкого района |
| VIII. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА |
| 8.1 | Участие во Всероссийских акциях «День сдачи ЕГЭ родителями», «100 балловдля Победы» и др. | По графику Рособрнадзора | Департамент, отдел образования администрации Урицкого района,образовательные организации Урицкого района |
| 8.2. | Организация взаимодействия с федеральными и региональными сайтамиинформационной поддержки проведения ГИА, с сайтами ОО региона | В течение учебного года | Департамент, ОРЦОКО,отдел образования администрации Урицкого района, образовательные организации Урицкого района |
| 8.3. | Работа «горячих линий» по вопросам проведения итогового собеседованияпо русскому языку, итогового сочинения (изложения), ОГЭ, ЕГЭ и ГВЭв 2023 году | Сентябрь 2022 года -август 2023 года | Департамент, ОРЦОКО,БУ ОО ДПО «ИРО»,отдел образования администрации Урицкого района, образовательные организации Урицкого района, ППМС-центр |
| 8.4. | Размещение информации о подготовке и проведении ГИА-9 на официальномсайте ГИА в Орловской области, сайтах МОУО, ОО, публикация материаловв СМИ, в том числе:1. о сроках и местах подачи заявлений для участия в итоговомсобеседовании по русскому языку;
2. о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-9;
3. о сроках и местах проведения итогового собеседования по русскому языку,ГИА-9;
4. о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций;
5. о сроках, местах и порядке информирования о результатах итоговогособеседования по русскому языку, ОГЭ, ГВЭ
 | В сроки, установленныеПорядком проведенияГИА-9 | Департамент, ОРЦОКО,отдел образования администрации Урицкого района, образовательные организации Урицкого района, СМИ |
| 8.5. | Размещение информации о подготовке и проведении ГИА-11 на официальномсайте ГИА в Орловской области, сайтах МОУО, ОО, публикация материаловв СМИ, в том числе:1. о сроках и местах регистрации для участия в написании итоговогосочинения (изложения);
2. о сроках и местах проведения итогового сочинения (изложения);
3. о сроках, местах и порядке информирования о результатах итоговогосочинения (изложения);
4. о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-11, местах регистрациина сдачу ЕГЭ;
5. о сроках проведения ГИА-11;
6. о сроках, местах и порядке подачи, и рассмотрении апелляций;
7. 7) о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-11
 | В сроки, установленныеПорядком проведенияГИА-11 | Департамент, ОРЦОКО,отдел образования администрации Урицкого района, образовательные организации Урицкого района, СМИ |
| 8.6. | Информационно-разъяснительная работа по информированию специалистовМОУО, педагогических работников 00, выпускников, их родителей (законныхпредставителей) об особенностях и процедурах проведения ГИА в 2023 году(через плакаты, видеоролики, памятки, рекомендации, телефоны «горячихлиний», СМИ) | В течение учебного года | Департамент, ОРЦОКО,БУ ОО ДПО «ИРО»,ППМС-центр, отдел образования администрации Урицкого района, образовательные организации Урицкого района |
| 8.7. | Проведение региональных/муниципальных/школьных родительских собранийоб особенностях проведения ГИА в 2023 году | По отдельному графику | Департамент, отдел образования администрации Урицкого района, образовательные организации Урицкого района |
| 8.8. | Оформление информационных сайтов и стендов для выпускников | В течение учебного года | Департамент, ОРЦОКО,БУ ОО ДПО «ИРО»,отдел образования администрации Урицкого района, образовательные организации Урицкого района |
| 8.9. | Проведение разъяснительной работы с обучающимися, их родителями(законными представителями) по вопросам проведения ГИА в 2023 году, в томчисле:1. о выборе предметов для сдачи ГИА;
2. о сроках и местах подачи заявлений для участия в ГИА;
3. о психологической готовности к ГИА;
4. о дополнительных материалах, используемых участниками ГИА при сдачеэкзаменов по каждому учебному предмету;
5. о сроках и порядке подачи и рассмотрения апелляций;
6. о сроках, местах и порядке получения информации о результатах ГИА;
7. об ответственности за нарушение Порядка проведения ГИА
 | В течение учебного года | Отдел образования администрации Урицкого района, образовательные организации Урицкого района |
| **IX.** Контроль за организацией и проведением ГИА |
| 9.1. | Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительнойработы по вопросам подготовки и проведения итогового собеседованияпо русскому языку, итогового сочинения (изложения), ГИА с их участникамии лицами, привлекаемыми к их проведению:1. мониторинг работы сайтов МОУО, ОО;
2. мониторинг наличия информационных стендов в ОО;
3. мониторинг организации районных, общешкольных, классныхродительских собраний;
4. работа муниципальных и школьных «горячих линий»
 | В течение учебного года | Департамент, ОРЦОКО,отдел образования администрации Урицкого района |
| 9.2. | Контроль за ходом подготовки к итоговому собеседованию по русскому языку, итоговому сочинению (изложению), ГИА: |
| 9.2.1. | контроль за подготовкой ППЭ к ГИА:1. проверка наличия необходимых документов;
2. мониторинг создания условий в ППЭ (видеонаблюдение, техническоеоснащение и т.д.)
 | Март - май,август 2023 года | Департамент, ГЭК, отдел образования администрации Урицкого района |
| 9.2.2. | Контроль за проведением обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА | В течение учебного года | Департамент, ОРЦОКО,отдел образования администрации Урицкого района, образовательные организации Урицкого района |
| 9.2.3. | Контроль за подготовкой выпускников 9, 11 классов к проведению ГИА:1. мониторинг качества обученности по учебным предметам, выбираемымучащимися для прохождения ГИА;
2. мониторинг включения вопросов подготовки к ГИА в планы работыгородских, районных, школьных методических объединений;
3. мониторинг индивидуальных консультаций учащихся, проводимыхучителями-предметниками;
4. привлечение Интернет-ресурсов для подготовки к ГИА в ОО
 | В течение учебного года | Департамент,отдел образования администрации Урицкого района, образовательные организации Урицкого района |
| X. Анализ проведения ГИА в 2023 году |
| 10.1. | Подведение итогов проведения ГИА на педагогических августовских конференциях вопросовповышения качества образования с учетом результатов ГИА в 2023 году | Август 2023 года | Департамент, отдел образования администрации Урицкого района, образовательные организации Урицкого района |
| 10.2. | Анализ результатов ГИА выпускников 2023 года, претендующих на получениеаттестата о среднем общем образовании с отличием и медали «За особыеуспехи в учении» | Июль - август2023 года | Департамент, ОРЦОКО,отдел образования администрации Урицкого района, образовательные организации Урицкого района |
| 10.3. | Мониторинг результатов ЕГЭ выпускников 2023 года, награжденных медалью«За особые успехи в учении» | Июль - август2023 года | Департамент, ОРЦОКО,отдел образования администрации Урицкого района, образовательные организации Урицкого района |
| 10.4. | Подготовка к пересдаче ГИА в дополнительный (сентябрьский) периодобучающихся, не получивших аттестат об основном общем и среднем общемобразований по результатам основного периода ГИА | Июль, август 2023 года | отдел образования администрации Урицкого района, образовательные организации Урицкого района |